## Slide 1
2026-10-05
REUNIÓN AMPLIACIONES
SOFTWARE

## Slide 2
ESTADO PROYECTOS
01.
02.
OTROS TEMAS
INNOVATION IN WAREHOUSING & SUPPLY CHAIN
TEMAS A TRATAR

## Slide 3
ESTADO PROYECTOS
01

## Slide 4
AMPLIACIONES
ESTADO PROYECTOS
Chart: Proyectos en curso
| 46125 | 46139 | 46153 | 46167 | 46181 | 46195 | 46209 | 46223 | 46237 | 46266 | 46279 | 46300
Proyectos Totales | 273 | 277 | 269 | 260 | 257 | 238 | 246 | 257 | 234 | 220 | 226 | 237
Proyectos Activos | 153 | 180 | 173 | 175 | 169 | 158 | 175 | 181 | 162 | 169 | 175 | 178
Chart: Horas de proyectos en curso
| 46125 | 46139 | 46153 | 46167 | 46181 | 46195 | 46209 | 46223 | 46237 | 46266 | 46279 | 46300
Horas Totales | 39589 | 35475 | 35618 | 34307 | 35693 | 35301 | 35906 | 37000 | 34591 | 31624 | 32131 | 32539
Horas Pendientes | 21341 | 21204 | 21444 | 22210 | 22804 | 22436 | 22059 | 22667 | 21531 | 20098 | 19633 | 19125
Horas Ejecutables | 9982 | 9078 | 9906 | 10794 | 12069 | 12018 | 11358 | 12353 | 11120 | 11970 | 11824 | 10836

## Slide 5
AMPLIACIONES
Resumen de proyecto entradas – salidas
ENTRADAS: ( 1277 h)
Cambio horas proyectos existentes: 154 h
  YAYA B.V. (-4 h)
  GIL FAMILY ESTATES SL (-4 h)
  TADIM ( 105 h)
  Motos Bordoy (8 h)
  Comercial Pedro (-1 h)
  Postres Reina (38 h)
  IMBISA (-10 h)
  WURTH (22 h)
Proyectos >400 h:
  Ninguno
Proyectos entre 100 y 400 h:
  MOTOS BORDOY (100 h)
  TOMAS BODERO (105 h)
  MAQUITEN (122 h)
Proyectos <100 horas
SALIDAS: (869 h)
Proyectos >400 h
  Ninguno
Proyectos entre 100 y 400 h:
  NSE (140 h)
  FORES DISEÑO (100 h)
  MICHAUD CHAILLY (160 h)
Proyectos <100 horas
N.º | 30
Horas total | 796
N.º | 17
Horas total | 469

## Slide 6
AMPLIACIONES
Carga de trabajo SEGÚN Tamaño DE PROYECTO
Chart: Carga de trabajo según número de horas
Chart: Carga de trabajo según número de horas
Chart: Carga de trabajo según número de horas
Chart: Carga de trabajo según número de horas
Chart: Carga de trabajo según número de horas
Chart: Carga de trabajo según número de horas
Chart: Carga de trabajo pendiente según número de horas
Chart: Carga de trabajo según número de horas
Chart: Carga de trabajo según número de horas
Chart: Carga de trabajo según número de horas
Chart: Carga de trabajo según número de horas
Chart: Carga de trabajo según número de horas
Chart: Carga de trabajo según número de horas
| Horas proyectos <= 100 | Horas proyectos > 100 y < 400 | Horas proyectos >= 400
Trabajo segÃºn horas proyectos | 5198 | 9663 | 17678
Chart: Carga de trabajo pendiente según número de horas
| Horas pendientes proyectos <= 100 | Horas pendientes proyectos > 100 y < 400 | Horas pendientes proyectos >= 400
Trabajo segÃºn horas pendientes | 4121 | 7181 | 7823

## Slide 7
AMPLIACIONES
CARGA DE TRABAJO SEGÚN TAMAÑO DE PROYECTO
Chart: Carga de trabajo por tipo de proyecto (h)
| <=100 | 100-400 | >=400 | General
Total | 5198 | 9663 | 17678 | 32539
Pendiente | 4121 | 7181 | 7823 | 19125
Ejecutable | 2862 | 6146 | 1828 | 10836
Notes: 6554

## Slide 8
AMPLIACIONES
Facturación VS AVANCE Según tamaño de proyecto (SOLO SoFTWARE)
Chart: Avance VS Facturación (€)
| Total | <=100 | 100-400 | >=400
Avance | 1629830.6878 | 317101.135 | 565330.0905 | 747399.4623
Facturación | 1720060.35 | 540946.23 | 510234.07 | 668880.05
Facturación < Avance | 0 | 0 | -55096.0205 | -78519.4123
Avance < Facturación | 90229.6622 | 223845.095 | 0 | 0

## Slide 9
AMPLIACIONES
Facturación VS HORAS INVERTIDAS Según tamaño de proyecto
(SOLO SoFTWARE)
Chart: Horas invertidas VS Facturación (€)
| Total | <=100 | 100-400 | >=400
Horas invertidas | 4513394.7258 | 770175.4683 | 1382385.3612 | 2360833.8963
Facturación | 1720060.35 | 540946.23 | 510234.07 | 668880.05
Facturación < Horas invertidas | -2793334.3758 | -229229.2383 | -872151.2912 | -1691953.8463
Horas invertidas < Facturación | 0 | 0 | 0 | 0

## Slide 10
AMPLIACIONES
PROYECTOS ENTREGADOS 2025 Vs 2026 (ACUMULADO)
Chart: Nº proyectos entregados en 2025 VS en 2026 (acumulado)
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
2025 | 13 | 57 | 96 | 132 | 167 | 213 | 275 | 309 | 347 | 376 | 416 | 447
2026 | 28 | 65 | 122 | 168 | 225 | 276 | 333 | 370 | 393 | 399

## Slide 11
AMPLIACIONES
Horas Entregadas 2025 Vs 2026 (Acumulado)
Chart: Horas entregadas en 2025 VS en 2026 (acumulado)
| Ene | Feb | Mar | Abr | May | Jun | Jul | Ago | Sep | Oct | Nov | Dic
2025 | 496.75 | 1939.5 | 4066.178 | 5917.178 | 10088.428 | 11413.428 | 13826.178 | 14986.178 | 16837.453 | 19705.453 | 23043.453 | 24705.453
2026 | 3703.18 | 6468.469 | 9317.999 | 11745.203 | 14928.403 | 16878.853 | 20815.353 | 24777.373 | 25536.373 | 25901.373

## Slide 12
AMPLIACIONES
Objetivos kick-off
 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
<100 h | 30 (conseguidos 28) | 15(conseguidos 4) | Ninguno
Entre 100 y 400 h | BASF CATALISADORES BIEFFE MEDITAL, S.A. CRODA IBERICA, S.A.U. LEK S.A. MAQUITEN, S.A. |  | Ninguno
>400 h | Ninguno | Ninguno | Ninguno

## Slide 13
AMPLIACIONES
Objetivos DISEÑO
 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
<100 h | 22 (conseguidos 19) | 11(conseguidos 1) | Ninguno
Entre 100 y 400 h | BIEFFE MEDITAL, S.A. TADIM BROWNE DIAGER LEK S.A. PELLENC MAQUITEN, S.A. - Puntos 2,3,7,13,14 | BIEFFE MEDITAL, S.A. BROWNE CRODA IBERICA DIAGER MAQUITEN, S.A. - Puntos 2,3,7,13,14 UBESOL | Ninguno
>400 h | JIM SPORTS TECHNOLOGY, S.L. – Agencias | Ninguno | CONGELADOS DE NAVARRA, S.A.U. - Migración web Cámara 4

## Slide 14
AMPLIACIONES
Objetivos VALIDACIÓN
 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
<100 h | 26 (conseguido 24) | 20 (conseguido 4) | 2
Entre 100 y 400 h | ZUKAN – Actualización EasyWMS OSHKOSH DEFENSE ALZAMORA CARTON PACKAGING FRIMAR PANADEROS SL - Modificar asignación stock BY DEMES – Agencias PRIM - Nueva agencia Eurotranspharma CHIGGIATO SPA - Comunicación con cliente 3PL MAQUITEN, S.A. - PANELES e INFORME MOTOS BORDOY, S.A. - Labor Management LEK S.A. MICHAUD CHAILLY ZARC4ENDO, S.A. - Almacén nuevo | BIEFFE MEDITAL, S.A. BROWNE GROUP CHIGGIATO SPA - Comunicación con cliente 3PL CRODA IBERICA ELESA FRANCE - Adding two new Vertical Cabinets GLM COMMERCE - Integración Multi-agencia LEK S.A. MAQUITEN, S.A. - Puntos 2,3,7,13,14 OBREROL, S.A. OSHKOSH DEFENSE PRIM - Nueva agencia Eurotranspharma SEPAL S.P.A. ZUKAN – Actualización EasyWMS | DIAGER EL PASTORET DE LA SEGARRA, S.L. FRIMAR PANADEROS SL - Modificar asignación stock MAQUITEN, S.A. SEPAL TRUCK AND WHEEL MEXICO - Migración NUCLEO-SAP
>400 h | ICESTAR - Medellin II ( Bolsa horas) IMBISA – Bolsa horas BY DEMES, S.L.U. - Migración EasyWMS web PECUSAM DISTRIBUCION | TIMBRADOS VALENCIA SL - Migración Web | PORCELANOSA SAU - Modificación puestos de picking JIM SPORTS TECHNOLOGY, S.L.- Agencias

## Slide 15
AMPLIACIONES
Objetivos GO-LIVE
 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
<100 h | 30 (conseguidos 21) | 27 (conseguidos 8) | 3
Entre 100 y 400 h | PANIFICADORA DE ALCALA SL- Varios desarrollos BY DEMES – Agencias EUROPASTRY MICHAUD CHAILLY NSE – Producción | ALZAMORA CARTON PACKAGING SAU BIEFFE MEDITAL, S.A. CHIGGIATO SPA - Comunicación con cliente 3PL EUROPASTRY GLM COMMERCE - Integración Multiagencia ICESTAR - Medellin II ( Bolsa horas) IMBISA – (Bolsa horas) LEK MAQUITEN, S.A. - Puntos 2,3,7,13,14 OBREROL – Bolsa de horas OSHKOSH DEFENSE PANIFICADORA DE ALCALA SL- Varios desarrollos PRIM - Nueva agencia Eurotranspharma SEPAL S.P.A. ZARC4ENDO, S.A. - Almacén nuevo | BROWNE DIAGER ELESA FRANCE - Adding two new Vertical Cabinets MAQUITEN, S.A. SEPAL TRUCK AND WHEEL MEXICO - Migración NUCLEO-SAP ZUKAN – Actualización EasyWMS
>400 h | PORCELANOSA SAU - Migración a EasyWMS Web NSE – Aftermarket Novabus BY DEMES, S.L.U. - Migración EasyWMS web | PECUSAM DISTRIBUCION | JIM SPORTS TECHNOLOGY, S.L.- Agencias PORCELANOSA SAU - Modificación puestos de picking

## Slide 16
AMPLIACIONES
Objetivos END
 | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE
<100 h | 34 (conseguidos 22) | 26 (conseguidos 8) | 4
Entre 100 y 400 h | PANIFICADORA DE ALCALA SL- Varios desarrollos MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A. HAGER PRODUCTION POLAND NSE | BY DEMES – Agencias CHIGGIATO SPA - Comunicación con cliente 3PL EUROPASTRY, S.A. GLM COMMERCE - Integración Multiagencia ICESTAR - Medellin II IMBISA – Bolsa horas JIM SPORTS TECHNOLOGY, S.L. -Nuevo Sub Almacén LEK S.A. MAQUITEN, S.A. - Puntos 2,3,7,13,14 MICHAUD CHAILLY MICHELIN OBREROL, S.A. (BOLSA DE 150 HORAS) PRIM - Nueva agencia Eurotranspharma PANIFICADORA DE ALCALA SL- Varios desarrollos ZARC4ENDO, S.A. - Almacén nuevo | ALZAMORA BIEFFE MEDITAL, S.A. BROWNE CRODA DIAGER ELESA FRANCE - Adding two new Vertical Cabinets FRIMAR PANADEROS SL - Modificar asignación stock HAGER PRODUCTION MAQUITEN, S.A. – OSHKOSH DEFENSE SEPAL S.P.A. TRUCK AND WHEEL MEXICO - Migración NUCLEO-SAP .
>400 h | NINGUNO | BY DEMES, S.L.U. - Migración EasyWMS web NSE Novabus Aftermarket PECUSAM PORCELANOSA SAU - Migración a EasyWMS Web | JIM SPORTS TECHNOLOGY, S.L.- Agencias

## Slide 17
AMPLIACIONES
ANEXO I: HITOS RETRASADOS
Validación
ZUKAN - Actualización EasyWMS (176 h): Cliente no aprobó ni valido el plan de pruebas en la fecha acordada, dispone de toda la documentación que fue enviada por Mecalux.
OSHKOSH DEFENSE (205 h): Se detectaron problemas en el método de conexión con el cliente y en la exportación de datos, ya solucionados.
PRIM - Nueva agencia Eurotranspharma (147 h): Implementado, pendiente de validación por parte del cliente, no dispone de recursos.
FRIMAR PANADEROS SL - Modificar asignación stock (122h): No se pudo planificar las pruebas con el cliente para la validación final por problemas de disponibilidad. Se replanifica a noviembre.
CHIGGIATO SPA - Comunicación con cliente 3PL (176 h): Se replanifica a falta de que el integrador de SAP finalice sus desarrollos, por parte de Mecalux todos finalizado pendiente de la validar.
MAQUITEN, S.A. - PANELES e INFORME (144 h): Equipo inicialmente no fue capaz de identificar y definir la necesidad del cliente. Punto aclarado que se escalará al departamento comercial.
MOTOS BORDOY, S.A. - Labor Management ( 124 h): Se para el proyecto, se escala comercialmente para que se revise la oferta, no encaja con los requisitos del cliente
LEK S.A. (250 h): Se detectaron problemas en las validaciones que obligan a revisar escenarios y simulaciones por parte del equipo. Como consecuencia no hemos finalizado todas las pruebas planificadas.
DISEÑO
DIAGER (152 h): Se replanifica la firma funcional por retraso del cliente a la hora de proporcionar datos solicitados para el análisis previo de la solución.
BROWNE (143 h): Se replanifica por la falta de los contactos de los técnicos asignados por la agencia para la integración.
BIEFFE MEDITAL, S.A. (144 h): No se finalizó el AF en la fecha planificada. Se envió al cliente para su revisión a comienzos de octubre. Pendiente de feedback por parte del cliente
MAQUITEN, S.A. - Puntos 2,3,7,13,14 : Se detecta un cambio de alcance y se escala a comercial, pendiente de envío de oferta al cliente para incluir la funcionalidad en el alcance
KICK-OFF
BASF CATALISADORES (107 h): Se detecto un fuera de alcance en la revisión de la documentación de ofertas. Pendiente de revisión de la oferta por parte del equipo de oficina técnica

## Slide 18
AMPLIACIONES
ANEXO I: HITOS RETRASADOS
END
HAGER PRODUCTION (331 h): Recurso técnico del cliente no disponible, pendiente de su disponibilidad para realizar la implantación final
PANIFICADORA DE ALCALA SL- Varios desarrollos (294 h): Tras el Go-Live el cliente escalo que no se cumplía una de las necesidades que tenía, se ha informado a comercial que está revisando el punto.
MICHELIN ESPAÑA PORTUGAL, S.A. (122 h): Durante las pruebas con el cliente salieron nuevos casos no contemplados en los desarrollos que hay que contemplar.

## Slide 19
OTROS TEMAS
02

## Slide 20
AMPLIACIONES
OTROS TEMAS
…

## Slide 21
Thank you for your time.

## Slide 22
NON-BINDING COMMITMENT/NON-BINDING OFFER. This document is for informational purposes only; it is non-binding and subject to change without prior notice. Presenting this document to the client shall not be construed as an offer; therefore, no agreement or quotation shall be binding upon Mecalux unless and until a duly executed agreement or quotation is in place.
CONFIDENTIAL. All information contained in this document is confidential and thus shall be treated with the utmost confidentiality and protection indefinitely. It may not be disseminated, disclosed, transmitted, shared, modified, transformed, revealed, or published, even partially, directly or indirectly, without the prior written authorization of Mecalux. Mecalux provides the information without guarantees as to its accuracy or completeness.
INTELLECTUAL PROPERTY. All rights to this document, including all information and images contained therein, belong to Mecalux. Unauthorized dissemination may cause material and irreparable damages.
Copyright © Mecalux, S.A. All rights reserved
22
INNOVATION IN WAREHOUSING AND SUPPLY CHAIN
DISCLAIMER